## Sheet1
ID | Risco Potencial | Impacto (Baixo/Médio/Alto/Crítico) | Probabilidade (Baixa/Média/Alta) | Nível de Risco (I x P) | Plano de Mitigação
R1 | Ataque de força bruta | Alto | Média | Alto | Implementar limitação de tentativas de login
R2 | Vazamento de dados de autenticação | Crítico | Baixa | Alto | Realizar auditorias de segurança regulares para verificar vulnerabilidades no armazenamento e transmissão de dados sensíveis.
R3 | Token Hijacking | Alto | Média | baixo | Processar os dados passados atraves do token de validação informando apenas dados que não comprometem a aplicação.
R4 | Privilege Escalation | Alto | baixa | baixa | Fazer uma validação robusta de dados recebidos do front-end
R5 | Ataque Man-in-the-Middle | Crítico | Baixa | Médio | Garantir que todas as conexões utilizem HTTPS (SSL/TLS) para proteger a comunicação
R6 | SQL Injection | alto | Baixa | alto | Garantir que todos os requests sejam tratados de forma mais rigorosa